## Sprint 1
Project name: |  | Xây dựng website đặt tour du lịch tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên AI |  |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Muộn
Start date: |  | 2026-03-22 |  |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2026-04-14 |  |  | Kết thúc đúng hạn
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Phạm Văn Bảo | 37.5 | 41.2
| 2 | Phạm Minh Quân | 30.5 | 30.2
| 3 | Võ Hồ Thành Trung | 34.5 | 36.2
| 4 | Lê Thanh Hà | 33.5 | 37.2
| 5 | Nguyễn Thành Luân | 28 | 28.2
| Tổng |  | 164 | 173
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  |  | Bảo,Trung |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Hà,Luân |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Giao diện đăng ký |  | Trung |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Giao diện đăng nhập |  | Trung |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng xuất |  | Luân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quên mật khẩu |  | Luân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện xem thông tin tour |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đặt tour |  | Hà |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Giao diện thanh toán |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interfaces of sprint 1 |  | All team |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Design test case | Thiêt kế trường kiểm thử cho đăng ký |  | Luân |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Thiêt kế trường kiểm thử cho đăng nhập |  | Hà |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiêt kế trường kiểm thử cho đăng xuất |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiêt kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu |  | Bảo |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiêt kế trường kiểm thử cho xem thông tin tour |  | Trung |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiêt kế trường kiểm thử cho đặt tour |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiêt kế trường kiểm thử cho thanh toán |  | Luân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of Sprint 1 |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code back-end cho đăng ký |  | Bảo |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho đằng ký |  | Trung |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho đăng nhập |  | Bảo |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho đăng nhập |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho đăng xuất |  | Trung |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Thiết kê front-end cho đăng xuất |  | Quân |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Code back-end cho quên mật khẩu |  | Trung |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho quên mật khẩu |  | Trung |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho xem thông tin tour |  | Quân |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho xem thông tin tour |  | Quân |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho đặt tour |  | Bảo,Quân |  | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Thiết kê front-end cho đặt tour |  | Bảo,Quân |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho thanh toán |  | Bảo |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kê front-end cho thanh toán |  | Bảo |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Integrate code |  | All team |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Testing | Kiểm tra đăng ký |  | Hà |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra đăng nhập |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra đăng xuất |  | Hà |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra quên mật khẩu |  | Luân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra xem thông tin tour |  | Hà |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra đặt tour |  | Luân |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra thanh toán |  | Hà |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi đăng ký |  | Bảo,Trung |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi đăng nhập |  | Bảo,Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi đăng đăng xuất |  | Quân,Trung |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi đăng quên mật khẩu |  | Trung |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi đăng xem thông tin tour |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi đặt tour |  | Bảo,Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi thanh toán |  | Bảo |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
2.5
| Re-testing | Kiểm tra lại đăng ký |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại đăng nhập |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại đăng xuất |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại quên mật khẩu |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại xem thông tin tour |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại đặt tour |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại thanh toán |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  | All team |  | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 0
1.5
|  | Sprint 1 retrospective |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 164 |  | 165 | 139.5 | 130 | 115 | 99.5 | 80 | 61 | 47 | 45 | 43 | 38 | 27 | 18 | 13 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 173 |  | 160 | 143 | 130 | 114.5 | 100 | 75 | 63 | 47 | 45 | 43 | 37 | 29 | 18 | 12 | 0

## Sprint 2
Project name: |  | Xây dựng website đặt tour du lịch tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên AI |  |  | Muộn
Module name: |  | Sprint 2 |  |  | Trước thời hạn
Start date: |  | 2026-04-15 |  |  | Kết thúc đúng hạn
End date: |  | 2026-04-28
SPRINT 2 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Phạm Văn Bảo | 34.1 | 32.2
| 2 | Phạm Minh Quân | 46.6 | 49.2
| 3 | Võ Hồ Thành Trung | 32.1 | 27.2
| 4 | Lê Thanh Hà | 48.6 | 43.2
| 5 | Nguyễn Thành Luân | 32.6 | 30.2
| Tổng |  | 194 | 182
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16
Sprint 2 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 2 |  |  | Bảo |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Hà |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Giao diện quản lý thông tin cá nhân |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đánh giá |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý tour |  | Luân |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Giao diện quản lý dịch vụ |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý đặt tour |  | Trung |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Giao diện quản lý đánh giá |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện xem hóa đơn |  | Bảo |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interfaces of sprint 2 |  | All team |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế Quản lý thông tin cá nhân |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế Đánh giá |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế Quản lý tour |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế Quản lý dịch vụ |  | Luân |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế Quản lý đặt tour |  | Hà |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế quản lý đánh giá |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế xem hóa đơn |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of Sprint 2 |  | All team |  | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Coding | Code back-end cho Quản lý thông tin cá nhân |  | Hà |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Thiết kê front-end cho Quản lý thông tin cá nhân |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Đánh giá |  | Quân |  | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho Đánh giá |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý tour |  | Bảo,Quân |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho Quản lý tour |  | Quân |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý dịch vụ |  | Bảo,Trung |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho Quản lý dịch vụ |  | Trung |  | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý đặt tour |  | Quân |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho Quản lý đặt tour |  | Trung |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý đánh giá |  | Quân |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho Quản lý đánh giá |  | Quân |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Code back-end cho Xem hóa đơn |  | Bảo |  | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Thiết kê front-end cho Xem hóa đơn |  | Bảo |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate code |  | All team |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Kiểm tra Quản lý thông tin cá nhân |  | Luân |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Đánh giá |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý tour |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý dịch vụ |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý đặt tour |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý đánh giá |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Xem hóa đơn |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi Quản lý thông tin cá nhân |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Đánh giá |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý tour |  | Bảo,Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý dịch vụ |  | Bảo,Trung |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi Quản lý đặt tour |  | Quân,Trung |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý đánh giá |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Xem hóa đơn |  | Bảo |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
1
| Re-testing | Kiểm tra lại Quản lý thông tin cá nhân |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Đánh giá |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Quản lý tour |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Quản lý dịch vụ |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Quản lý đặt tour |  | Luân |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Kiểm tra lại Quản lý đánh giá |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Xem hóa đơn |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 2 retrospective |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 194 |  | 172 | 166 | 145 | 135 | 127 | 125 | 113.5 | 85.5 | 60 | 43 | 23 | 16 | 11 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 182 |  | 172 | 167 | 144 | 132 | 125 | 125 | 113 | 82 | 60 | 42 | 22 | 16 | 10 | 0

## Sprint 3
Project name: |  | Xây dựng website đặt tour du lịch tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên AI |  |  | Muộn
Module name: |  | Sprint 3 |  |  | Trước thời hạn
Start date: |  | 2026-04-29 |  |  | Kết thúc đúng hạn
End date: |  | 2026-05-10
SPRINT 3 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Phạm Văn Bảo | 65.6 | 49.6
| 2 | Phạm Minh Quân | 39.6 | 42.6
| 3 | Võ Hồ Thành Trung | 14.6 | 13.6
| 4 | Lê Thanh Hà | 41.1 | 39.6
| 5 | Nguyễn Thành Luân | 30.6 | 26.6
| Tổng |  | 191.5 | 172
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11
Sprint 3 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 3 |  |  | Bảo |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Hà |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Tìm kiếm |  | Quân |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý tài khoản |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý khuyến mãi |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Báo cáo thống kê |  | Trung |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chatbot |  | Bảo |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thanh toán |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interfaces of sprint 3 |  | All team |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế Tìm kiếm |  | Hà |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế Quản lý tài khoản |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế Quản lý khuyến mãi |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế Báo cáo thống kê |  | Luân |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế Chatbot |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế Quản lý thanh toán |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interfaces of sprint 3 |  | All team |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code back-end cho Tìm kiếm |  | Quân |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho Tìm kiếm |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý tài khoản |  | Quân |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho Quản lý tài khoản |  | Bảo |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý khuyến mãi |  | Bảo |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho Quản lý khuyến mãi |  | Hà |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Báo cáo thống kê |  | Bảo |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Code front-end cho Báo cáo thống kê |  | Bảo |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho chatbot |  | Bảo |  | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Code front-end cho Chatbot |  | Trung |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho Quản lý thanh toán |  | Quân |  | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end cho Quản lý thanh toán |  | Quân |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate code |  | All team |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Kiểm tra Tìm kiếm |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý khuyến mãi |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Báo cáo thống kê |  | Hà |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Chatbot |  | Luân |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra Quản lý thanh toán |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi Tìm kiếm |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý tài khoản |  | Bảo,Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý khuyến mãi |  | Bảo,Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Báo cáo thống kê |  | Bảo |  | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Chatbot |  | Bảo,Trung |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Sửa lỗi Quản lý thanh toán |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Kiểm tra lại Tìm kiếm |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Quản lý tài khoản |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lạiQuản lý khuyến mãi |  | Luân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Báo cáo thống kê |  | Hà |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Kiểm tra lại Chatbot |  | Luân |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra lại Quản lý thanh toán |  | Hà |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Release Sprint 3 | Sprint 3 review meeting |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | Sprint 3 retrospective |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 191.5 |  | 162 | 151 | 144 | 138 | 135 | 132 | 123 | 116 | 96 | 91 | 73 | 67 | 60.5 | 61 | 50 | 46 | 36 | 34 | 32 | 29 | 15 | 14 | 11 | 5 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 172 |  | 162 | 152 | 146 | 138 | 134 | 130 | 123 | 116 | 95 | 91 | 73 | 64 | 60 | 56 | 46 | 46 | 36 | 34 | 32 | 24 | 14 | 12 | 10 | 5 | 0

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Bảo |  | Quân |  | Trung |  | Hà |  | Luân
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 37.5 | 41.2 | 30.5 | 30.2 | 34.5 | 36.2 | 33.5 | 37.2 | 28 | 28.2
Sprint 2 | 34.1 | 32.2 | 46.6 | 49.2 | 32.1 | 27.2 | 48.6 | 43.2 | 32.6 | 30.2
Sprint 3 | 65.6 | 49.6 | 39.6 | 42.6 | 14.6 | 13.6 | 41.1 | 39.6 | 30.6 | 26.6
Tổng | 137.2 | 123 | 116.7 | 122 | 81.2 | 77 | 123.2 | 120 | 91.2 | 85
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 549.5
|  |  |  | Ước tính | 527