BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP HỆ THỐNG GỢI Ý DỰA TRÊN AI

·•🙞✴🙜•·

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: Nguyễn Dũng

Nhóm SVTH:

Phạm Văn Bảo      - 28211101921

Lê Thanh Hà        - 28211105955

Nguyễn Thành Luân  - 28211106638

Phạm Minh Quân    - 28211150936

Võ Hồ Thành Trung  - 28211101194

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | AI-TBRS(Artificial Intelligence – Travel Booking Recommendation System) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng website đặt tour du lịch tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên AI |  |  |
| Ngày bắt đầu | 13/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Dũng Email: dungetic@gmail.com Tel: 0905222507 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Phạm Văn Bảo Email: baopham9424@gmail.com Tel: 0357799434 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Phạm Văn Bảo | baopham9424@gmail.com | 0357799434 |
| Thành viên trong đội | Phạm Minh Quân | pmqkks@gmail.com | 0773587448 |
|  | Võ Hồ Thành Trung | vohothanhtrung@gmail.com | 0779507705 |
|  | Lê Thanh Hà | lthanhha892@gmail.com | 0942843497 |
|  | Nguyễn Thành Luân | nguyenluan05122004@gmail.com | 0859696246 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng website đặt tour du lịch tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Lê Thanh Hà |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lê Thanh Hà | 25/04/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Lê Thanh Hà | 06/05/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS. Nguyễn Dũng | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Phạm Văn Bảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Phạm Văn Bảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Phạm Minh Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Võ Hồ Thành Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Thanh Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thành Luân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục đích	5

1.2. Tổng quan dự án	5

1.3. Mục tiêu của dự án	5

1.4. Phạm vi	5

1.5. Giả định và ràng buộc	6

1.6. Các bên liên quan	7

1.7. Mô hình	7

2. TỔ CHỨC NHÓM	7

2.1. Thông tin nhóm scrum	7

2.2. Vai trò trách nhiệm	8

2.3. Cách thức liên lạc	9

2.4. Báo cáo	9

3. PHẠM VI QUẢN LÝ	10

3.1. Phạm vi	10

3.2. Work Breakdown Structure	11

4. LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	12

4.1. Các cột mốc	12

4.2. Lịch trình dự án	12

5. CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	20

5.1. Đơn giá	20

5.2. Chi phí chi tiết	20

5.3. Chi phí khác	20

5.4. Tổng chi phí	20

5.4.1. Chi phí/giờ	21

5.4.2. Tổng dự toán	21

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	22

7. RỦI RO DỰ ÁN	25

8. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	28

8.1. Mục tiêu chất lượng	28

8.2. Chỉ số	28

8.3. Kiểm tra	29

8.4. Báo cáo sự cố và khắc phục	30

9. QUẢN LÝ CẤU HÌNH	30

10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	31

10.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống	31

10.2. Môi trường	31

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO	31

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

## Tổng quan dự án

Tham khảo ProjectProposal.docx.

## Mục tiêu của dự án

Dự án “Xây dựng website đặt tour du lịch tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên AI” nhằm phát triển một nền tảng đặt tour trực tuyến hiện đại, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt tour du lịch một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

Bên cạnh đó, dự án hướng đến việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua chatbot AI để tư vấn và gợi ý đặt các tour phù hợp với nhu cầu của người dùng, từ đó nâng cao trải nghiệm và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Hệ thống cũng tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến thông qua cổng VNPAY nhằm đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, dự án cung cấp các chức năng quản trị giúp quản lý người dùng, tour du lịch, đơn đặt tour, thanh toán và đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý hệ thống.

Cuối cùng, dự án hướng đến việc xây dựng một hệ thống có khả năng mở rộng, dễ dàng nâng cấp và tích hợp thêm các chức năng thông minh trong tương lai.

## Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa

trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dụng Web, bao gồm các chức năng:

+ Đối với người dùng, có thể:

- Đăng ký.

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Tìm kiếm.

- Xem thông tin tour

- Đặt tour

- Thanh toán

- Xem hóa đơn

- Đánh giá

- Quản lý thông tin cá nhân

- Chatbot AI

+ Đối với admin, có thể :

- Quản lý tài khoản.

- Quản lý tour

- Quản lý đặt tour

- Quản lý thanh toán

- Quản lý đánh giá.

- Quản lý khuyến mãi

- Quản lý dịch vụ

- Báo cáo thống kê

## Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phải có kết nối Internet.

- Môi trường phát triển: Visual Studio Code (VSCode).

- Trình duyệt hỗ trợ: Google Chrome, Microsoft Edge, Cốc cốc.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

- Công cụ thiết kế giao diện: Figma.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MongoDB.

- Nền tảng phát triển Backend: NodeJS, ExpressJS / NestJS.

- Nền tảng phát triển Frontend: ReactJS, NextJS, Tailwind CSS.

- Công cụ kiểm thử API: Postman.

- Công cụ hỗ trợ thanh toán: VNPAY.

- Công cụ AI: API Gemini (Chatbot gợi ý tour).

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

## Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

## Mô hình

Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

## TỔ CHỨC NHÓM

## Thông tin nhóm scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Văn Bảo | 0889227802 | baopham9424@gmail.com | Scrum Master/ Product Owner |
| Võ Hồ Thành Trung | 0779507705 | vohothanhtrung@gmail.com | Member |
| Phạm Minh Quân | 0773587448 | pmqkks@gmail.com | Member |
| Lê Thanh Hà | 0942843497 | lthanhha892@gmail.com | Member |
| Nguyễn Thành Luân | 0859696246 | nguyenluan05122004@gmail.com | Member |

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

## Vai trò trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Nguyễn Dũng |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phạm Văn Bảo |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Phạm Văn Bảo |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

## Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo, Github, Trello |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo, Github, Trello |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Zalo, Github, Trello |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Gặp mặt, Zalo, Github, Trello |

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

## Báo cáo

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meeting “Cuộc họp hằng ngày” | Facebook hoặc Email | Hằng ngày (30 phút – 1 tiếng) | Thông tin về những gì đã làm trong 24h qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

# PHẠM VI QUẢN LÝ

## Phạm vi

- Website cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm các tour du lịch của chúng tôi để hỗ trợ cho việc quản lý thời gian và xem thông tin trực tuyến hiệu quả.

- Website được phát triển trên framework NextJS/NestJS.

## Work Breakdown Structure

WBS

Initial

Gathering Requirement

Create Proposal Document

Start Up

Project Kick-off Meeting

Create Documents

Review Document

Sprint 1

Create Sprint 1 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 1

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs of Sprint 1

Release Sprint 1

Sprint 2

Create Sprint 2 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 2

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs

Integrate into the Sprint 2

Integration test

Fix Bugs of Sprint 2

Release Sprint 2

Sprint 3

Create Sprint 3 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 3

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs

Integrate into the Sprint 3

Integration test

Fix Bugs of Sprint 3

Release Sprint 3

Project's Meeting

Project’s Meeting

Final Release

Final release

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

# LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

## Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 4 ngày | 12/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 3 ngày | 16/03/2026 | 18/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 55 ngày | 19/03/2026 | 12/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 13/05/2026 | 14/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 2 ngày | 14/05/2026 | 15/05/2026 |

Bảng 4.1: Các cột mốc

## Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 15/03/2026 | 30 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 24 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 6 | Bảo |
| 2 | Bắt đầu | 16/03/2026 | 21/03/2026 | 36 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 12 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Bảo |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Hà |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Luân |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 8 | Trung , Quân |
| 2.7 | Review tài liệu | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 4 | All team |
| 3 | Development | 19/03/2026 | 12/05/2026 | 527 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 19/03/2026 | 02/04/2026 | 173 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 12 | Trung Bảo |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 10 | Luân Hà |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 13 |  |
|  | Đăng ký | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 | Trung |
|  | Đăng nhập | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 | Trung |
|  | Đăng xuất | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 | Luân |
|  | Quên mật khẩu | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 | Luân |
|  | Xem thông tin tour | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 | Quân |
|  | Đặt tour | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Thanh toán | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2 | Quân |
|  | Review all user interfaces of sprint 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 15 |  |
|  | Đăng ký | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Luân |
|  | Đăng nhập | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Hà |
|  | Đăng xuất | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Quân |
|  | Quên mật khẩu | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Bảo |
|  | Xem thông tin tour | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Trung |
|  | Đặt tour | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Thanh toán | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Luân |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 5 | All team |
| 3.1.6 | Coding | 23/03/2026 | 31/03/2026 | 53 |  |
|  | Code_FE_Đăng kí | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Trung |
|  | Code_BE_Đăng kí | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 5 | Bảo |
|  | Code_FE_Đăng nhập | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Quân |
|  | Code_BE_Đăng nhập | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 5 | Bảo |
|  | Code_FE_Đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Quân |
|  | Code_BE_Đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Trung |
|  | Code_FE_Quên mật khẩu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 3 | Trung |
|  | Code_BE_Quên mật khẩu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 6 | Trung |
|  | Code_FE_Xem thông tin tour | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 3 | Quân |
|  | Code_BE_Xem thông tin tour | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 4 | Quân |
|  | Code_FE_Đặt tour | 24/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Bảo, Quân |
|  | Code_BE_Đặt tour | 24/03/2026 | 29/03/2026 | 6 | Bảo, Quân |
|  | Code_FE_Thanh toán | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Bảo |
|  | Code_BE_Thanh toán | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Bảo |
|  | Integrate Code | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | All team |
| 3.1.7 | Testing | 24/03/2026 | 01/04/2026 | 20 |  |
|  | Đăng ký | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Hà |
|  | Đăng nhập | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Luân |
|  | Đăng xuất | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Hà |
|  | Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Luân |
|  | Xem thông tin tour | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Hà |
|  | Đặt tour | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Luân |
|  | Thanh toán | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 | Hà |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 25/03/2026 | 02/04/2026 | 18 |  |
|  | Đăng ký | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Bảo , Trung |
|  | Đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Bảo, Quân |
|  | Đăng xuất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Trung, Quân |
|  | Quên mật khẩu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 6 | Trung |
|  | Xem thông tin tour | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Quân |
|  | Đặt tour | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Bảo, Quân |
|  | Thanh toán | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Bảo |
| 3.1.9 | Re-testing Sprint 1 | 25/03/2026 | 02/04/2026 | 14 |  |
|  | Đăng ký | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Luân |
|  | Đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Đăng xuất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Luân |
|  | Quên mật khẩu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Xem thông tin tour | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Luân |
|  | Đặt tour | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Thanh toán | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Luân |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 03/04/2026 | 16/04/2026 | 182 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 5 | Bảo |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 5 | Hà |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 18 |  |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Đánh giá | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Quản lý tour | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý dịch vụ | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý đặt tour | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Trung |
|  | Quản lý đánh giá | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Xem hóa đơn | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Bảo |
|  | Review all user interfaces of sprint 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 4 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 19 |  |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Đánh giá | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý tour | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý dịch vụ | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý đặt tour | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý đánh giá | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Xem hóa đơn | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 08/04/2026 | 13/04/2026 | 71 |  |
|  | Code_FE_Quản lý thông tin cá nhân | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Code_BE_Quản lý thông tin cá nhân | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Code_FE_Đánh giá | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Code_BE_Đánh giá | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 7 | Quân |
|  | Code_FE_Quản lý đặt tour | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 8 | Trung |
|  | Code_BE_Quản lý đặt tour | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 8 | Quân |
|  | Code_FE_Quản lý tour | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Code_BE_Quản lý tour | 08/04/2026 | 11/04/2026 | 6 | Bảo, Quân |
|  | Code_FE_Quản lý dịch vụ | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Trung |
|  | Code_BE_Quản lý dịch vụ | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 8 | Bảo,Trung |
|  | Code_FE_Quản lý đánh giá | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Code_BE_Quản lý đánh giá | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 8 | Quân |
|  | Code_FE_Xem hóa đơn | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Bảo |
|  | Code_BE_Xem hóa đơn | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Bảo |
|  | Integrate code | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 14 |  |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Đánh giá | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý đặt tour | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý tour | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý dịch vụ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý đánh giá | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Xem hóa đơn | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Hà |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 11/04/2026 | 15/04/2026 | 16 |  |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Đánh giá | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Quản lý đặt tour | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 4 | Trung, Quân |
|  | Quản lý tour | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Bảo,Quân |
|  | Quản lý dịch vụ | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Bảo Trung |
|  | Quản lý đánh giá | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Xem hóa đơn | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Bảo |
| 3.2.9 | Re-testing Sprint 2 | 12/04/2026 | 15/04/2026 | 14 |  |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Đánh giá | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý đặt tour | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý tour | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý dịch vụ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý đánh giá | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Xem hóa đơn | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Luân |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | All team |
| 3.3 | Sprint 3 | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 172 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 5 | Bảo |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 5 | Hà |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 14 |  |
|  | Tìm kiếm | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Quản lý tài khoản | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý khuyến mãi | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Báo cáo thống kê | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Trung |
|  | Chatbot | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Bảo |
|  | Quản lý thanh toán | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Review all user interfaces of sprint 3 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | All team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 15 |  |
|  | Tìm kiếm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý tài khoản | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý khuyến mãi | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Báo cáo thống kê | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Chatbot | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý thanh toán | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | All team |
| 3.3.6 | Coding | 24/04/2026 | 07/05/2026 | 77 |  |
|  | Code_FE_Tìm kiếm | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Code_BE_Tìm kiếm | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Quân |
|  | Code_FE_Quản lý tài khoản | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5 | Bảo |
|  | Code_BE_Quản lý tài khoản | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 8 | Quân |
|  | Code_FE_Quản lý khuyến mãi | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 5 | Hà |
|  | Code_BE_Quản lý khuyến mãi | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 8 | Bảo |
|  | Code_FE_Báo cáo thống kê | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 5 | Bảo |
|  | Code_BE_Báo cáo thống kê | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 5 | Bảo |
|  | Code_FE_Chatbot | 26/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Trung |
|  | Code_BE_Chatbot | 29/04/2026 | 06/05/2026 | 8 | Bảo |
|  | Code_FE_Quản lí thanh toán | 29/04/2026 | 01/05/2026 | 8 | Quân |
|  | Code_BE__Quản lí thanh toán | 30/04/2026 | 03/05/2026 | 8 | Quân |
|  | Integrate code | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 8 | All team |
| 3.3.7 | Testing | 26/04/2026 | 07/05/2026 | 12 |  |
|  | Tìm kiếm | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý tài khoản | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý khuyến mãi | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Báo cáo thống kê | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Chatbot | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý thanh toán | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Hà |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 27/04/2026 | 08/05/2026 | 12 |  |
|  | Tìm kiếm | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Quản lý tài khoản | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Bảo,Quân |
|  | Quản lý khuyến mãi | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Bảo,Hà |
|  | Báo cáo thống kê | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Bảo |
|  | Chatbot | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Bảo,Trung |
|  | Quản lý thanh toán | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | i |
| 3.3.9 | Re-testing Sprint 3 | 28/04/2026 | 09/05/2026 | 12 |  |
|  | Tìm kiếm | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý tài khoản | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý khuyến mãi | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Báo cáo thống kê | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Luân |
|  | Chatbot | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý thanh toán | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Luân |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 10/05/2026 | 12/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 10/05/2026 | 12/05/2026 | 5 | All team |
| 4 | Project’s Meeting | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 20 | All team |
| 5 | Final release | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 45 | All team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 658(HOUR) |  |

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

# CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

## Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

### Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phạm Văn Bảo | Scrum Master/ Product Owner | 30.000 |
| Phạm Minh Quân | Team Member | 30.000 |
| Võ Hồ Thành Trung | Team Member | 30.000 |
| Lê Thanh Hà | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Thành Luân | Team Member | 30.000 |

### Tổng dự toán

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 658 giờ | 19.740.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 200.000/1 người/1 tháng | 1.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 750.000/1 người/1 tháng | 3.750.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 500.000/1 người/1 tháng | 2.500.000 |
| 5 | Internet cá nhân (phục vụ làm việc từ xa) | 165.000/1 người/1 tháng | 825.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 27.815.000 |

Bảng 8. Bảng chú thích cho dự toán chi phí(tham khảo)

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thành viên | 5 | Người |
| Số giờ làm việc mỗi ngày | 8 | Giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên trên một giờ làm việc | 30.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người/1 tháng | 200.000 | VNĐ |
| Thời hạn dự án | 2 | Tháng |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống cho 1 người/1 tháng | 750.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân, 1 máy/1 người/tháng | 500.000 | VNĐ |
| Số ngày làm việc | 63 | Ngày |

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 30 đến 90 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 30 đến 90 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

# RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro.

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | -Phân tích và đánh giá quy mô. -Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

# QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

## Mục tiêu chất lượng

- Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

## Chỉ số

- Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 67 ngày | Tại phiên bản cuối |

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

## Kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

## Báo cáo sự cố và khắc phục

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

# QUẢN LÝ CẤU HÌNH

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Proposal | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kế hoạch dự án |
| 3 | User Story | Các kịch bản người dùng |
| 4 | Product Backlog | Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 5 | Product Architecture | Tài liệu kiến trúc ứng dụng |
| 6 | Database Design | Tài liệu thiết kế CSDL |
| 7 | User Interface Design | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 8 | Project Test Plan | Tài liệu kiểm thử Plan |
| 9 | Test Sprint Backlog | Tài liệu kiểm thử Sprint |
| 10 | Project Test Report | Tài liệu kiểm thử báo cáo |
| 11 | Project Sprint Backlog | Tài liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 12 | Meeting Report | Tài liệu Meeting |
| 13 | Project Configuration Management | Tài liệu quản lý cấu hình |
| 14 | Reflection Document | Tài liệu phản hồi |

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

# CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngôn ngữ lập trình: TypeScript, JavaScript.

      - Framework: Backend: NestJS, Frontend: NextJS.

      - Cơ sở dữ liệu: MongoDB.

      - Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

## Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (Google Chrome, Microsoft Edge, Cốc cốc, v.v...).

      - Phần mềm phát triển dự án: Postman, MongoDB, VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

      - Công nghệ: TS, JS.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx