## Sprint1_13D
2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15
Design Đăng ký - Hà | Code BE _ JWT _ Đăng nhập - Bảo | Code BE _ JWT _ Đăng nhập | Code FE _ Trang chủ | Code BE _ Quản lí tài khoản | Code BE _ Quản lí tour | Code BE _ Quản lí tour | Code BE _ Quản lí tour | Fix_ BE_Quản lí tour | Fix_ BE_Quản lí tour | Fix_ BE_Quản lí tour | Fix_ Quản lí tour | Design thông tin cá nhân | Code BE_ Thông tin cá nhân | Code BE_ Thông tin cá nhân | Code FE _ Thông tin tour_Trang chủ
Code BE _Đăng ký - Bảo | Code quên mật khẩu- Trung | Code quên mật khẩu | Code BE _ Quản lí tài khoản | Code FE _ Quản lí tài khoản | Design _ Quản tour | Code BE _ Quản lí tour | Retest quản lí tour | Code FE _Đặt tour | Code FE _Đặt tour | Code FE _Đặt tour | Code FE _ Thông tin tour_Trang chủ | Code BE_ Thông tin cá nhân | Code FE Thông tin cá nhân | Code FE Thông tin cá nhân
Code FE_ Đăng ký - Trung | Viết test Đăng ký - Hà | Viết Test đăng nhập | Viết test quản lí tài khoản | Viết test quản lí tài khoản | Code BE _ Quản lí tour | Test Quản lí tour | Design đặt tour | viết test Đặt tour |  |  | Code FE _Đặt tour | Code FE Thông tin cá nhân | Code FE _ Thông tin tour_Trang chủ | Code FE _ Thông tin tour_Trang chủ
Design Đăng nhập - Quân | Test Đăng ký - Luân | Test Đăng nhập | Design _ quản lí tài khoản | retest_JWT_Đăng nhập | Code FE _ quán lí tour | Fix quản lí tour | [5 empty] | Code FE _ Thông tin tour_Trang chủ
Code FE_ Đăng nhập - Luân |  | Fix_Đăng ký | FIX_JWT _Đăng nhập | [8 empty] | Code FE _Đặt tour
Re_test_ Đăng ký
i